## 基本情報
チーム情報
| 役職 | クラス | 名前
| プランナー | GN3A | 松沢彰彦
| プログラマー | GR3B | 横田
|  | GR3A | 辰巳
|  | GR3A | 松尾
必要情報
期日 | 概要
2015-06-30 | 日本ゲーム大賞締切（必着）
2015-06-25 | 郵送期限
2015-06-15 | マスター版完成

## プログラマー進捗
プログラマー進捗表
名前＼期日 | 5月8日（金） | 5月11日（月） | 5月15日（金） | 5月18日（月） | 5月22日（金） | 5月25日（月） | 5月29日（金） | 6月1日（月） | 6月5日（金） | 6月8日（月） | 6月12日（金） | 6月15日（月） | 6月19日（金） | 6月22日（月） | 6月24日（水）
横田 | [7 empty] | β版 |  |  |  | マスター版 |  |  | 提出
辰巳
松尾
タスク洗い出し
壁追加
草を生やす演出
セーブ機能
音を適用
草並べる
ステージ作成
スクロール
長方形
拡大からの元に戻す
ステージ選択
のフラグ管理
移動をフリックに対応
セレクト画面の演出
クリア画面
チップス
ステージ選択時
の演出
スマホに書き出し
タップに対応
スマホに書き出し
タップに対応

## プランナー・デザイナー進捗
プランナー・デザイナー進捗表
名前＼期日 | 5月8日（金） | 5月11日（月） | 5月15日（金） | 5月18日（月） | 5月22日（金） | 5月25日（月） | 5月29日（金） | 6月1日（月） | 6月5日（金） | 6月8日（月） | 6月12日（金） | 6月15日（月） | 6月19日（金） | 6月22日（月） | 6月24日（水）
松沢 | [7 empty] | β版 |  |  |  | マスター版 |  |  | 提出
タスク洗い出し
タイトル画面画像
タイトル画面画像
タイトル画面画像
ステージ選択画面
画像
タイトル画面画像
タイトル画面画像
タイトル画面画像